## Diplomas y Certificados V1 PHP
| Nombre Actividad | Fecha Inicio | Fecha Fin | Duración(días)
Panel de Usuario 8 días | Acceso de Usuario | 2022-10-24 | 2022-10-25 | 1
| Home | 2022-10-26 | 2022-10-27 | 1
| Mis Cursos | 2022-10-28 | 2022-10-30 | 2
| Mis Certificados | 2022-10-31 | 2022-11-03 | 3
| Perfil | 2022-11-04 | 2022-11-05 | 1
Panel de Administrador 14 días | Acceso de Administrador | 2022-11-06 | 2022-11-07 | 1
| Home | 2022-11-08 | 2022-11-09 | 1
| Mantenimiento de Cursos | 2022-11-10 | 2022-11-12 | 2
| Mantenimiento de Categorías | 2022-11-13 | 2022-11-15 | 2
| Mantenimiento de Instructores | 2022-11-16 | 2022-11-18 | 2
| Mantenimiento de Usuarios | 2022-11-19 | 2022-11-21 | 2
| Detalle de Certificados | 2022-11-22 | 2022-11-25 | 3
| Perfil | 2022-11-26 | 2022-11-27 | 1
Pruebas 7 días | Pruebas con el Cliente | 2022-11-28 | 2022-12-03 | 5
| Correción y Observaciones | 2022-12-04 | 2022-12-06 | 2
|  | Inicio Proyecto | 44858
|  | Fin de Proyecto | 44901
Formulas:
Fecha Fin = [Fecha Inicio]+[Duración(días)]
Fecha Inicio = [Fecha Fin, row above]+1